# 云浮市新兴县2025年度土地征收成片开发方案（第一批）

按照《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）、《土地征收成片开发标准》（自然资规〔2023〕7号）、《广东省自然资源厅关于进一步规范土地征收成片开发工作的通知》（粤自然资规字〔2024〕7号）、《广东省委托土地征收成片开发方案审批权实施方案》（粤自然资发〔2022〕12号）、《广东省自然资源厅关于进一步明确建设用地审批有关要求的通知》（粤自然资管制〔2021〕1379号）等法律法规的相关规定，依据《新兴县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《新兴县国土空间总体规划（2021-2035年）》，新兴县人民政府组织编制了《云浮市新兴县2025年度土地征收成片开发方案（第一批）》（以下简称《方案》）。内容如下：

一、基本情况

本次《方案》总面积81.5409公顷，其中国有土地12.9740公顷，集体土地68.5669公顷，共涉及6个镇10个村，分别为大江镇梭郎村；河头镇河仔口村；六祖镇旧朗村、十里村；稔村镇坝村、布辰村、双阳村、云礼村；水台镇良田村；天堂镇五二村，土地产权明晰，界址清楚。《方案》拟征收地块59.9007公顷，其中农用地54.8174公顷（其中耕地10.2677公顷），建设用地4.9578公顷，未利用地0.1255公顷。

二、实施计划

《方案》实施周期为2025年-2027年，并纳入相关年度的国民经济和社会发展年度计划。计划实施面积59.9007公顷，其中2025年计划实施12.7248公顷，2026年计划实施40.5631公顷，2027年计划实施6.6128公顷，拟征收地块共计11个，项目类型主要为工业用地。详细开发时序和年度实施计划见下表：

拟安排项目开发时序和实施计划表

单位：年、公顷

| 序号 | 成片开发范围名称 | 拟征收地块名称 | 拟征收地块面积 | 项目类型 | 开发时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天堂镇五二片区一 | 天堂镇地块 | 1.7863 | 工业用地 | 2027 |
| 2 | 天堂镇五二片区二 | 广东省大拇指农业有限公司年加工大米4万吨项目 | 1.4638 | 工业用地 | 2027 |
| 3 | 稔村镇坝村片区 | 新成工业园东园稔村片区 | 1.6193 | 工业用地 | 2025 |
| 4 | 六祖镇十里片区 | 新成工业园南园建设工程项目 | 31.7217 | 工业用地 | 2026 |
| 5 | 河头镇河仔口片区 | 中山众力高荷载绿色建材项目 | 3.3627 | 工业用地 | 2027 |
| 6 | 六祖镇旧朗片区 | 东江留用地 | 2.8522 | 城镇住宅用地 | 2025 |
| 7 | 水台镇良田片区 | 广东华陶陶瓷有限公司抛光项目 | 2.6206 | 工业用地 | 2025 |
| 8 | 水台镇杜村片区 | 广东榄辰智慧包装科技有限公司 | 5.3882 | 工业用地 | 2026 |
| 9 | 稔村镇布辰片区 | 金益利项目 | 5.6327 | 工业用地 | 2025 |
| 10 | 稔村镇云礼片区 | 稔村镇金粮米业项目 | 3.0347 | 工业用地 | 2026 |
| 11 | 大江镇梭朗片区 | 大江梭郎项目 | 0.4185 | 商业服务业用地 | 2026 |
| 合计 |  |  | 59.9007 | —— |  |