## 指标体系表
附表1
新兴县水利发展“十四五”规划指标体系
序号 | 目标领域 | 主要指标 | 单位 | 现状（2019年） | 2025年 | 指标属性
1 | 防灾减灾 | 江河堤防达标率 | % | 50 | 77 | 预期性
2 | 水资源节约集约利用 | 用水总量 | 亿m3 | 2.69 | 3.659 | 约束性
3 |  | 万元工业增加值用水量 | m3或% | 18.36% | 按省下达要求 | 约束性
4 |  | 万元国内生产总值用水量 | m3或% | 28.22% | 按省下达要求 | 约束性
5 |  | 水利工程新增年供水能力 | 亿m3 | / | 0.164 | 预期性
6 |  | 农田灌溉水有效利用系数 | / | 0.5103 | 0.53 | 预期性
7 | 水生态保护与修复 | 水土保持率 | % | 25 | 55 | 预期性
8 |  | 碧道建设长度 | km | 1 | 98.3 | 预期性
9 | 农村水利 | 农村自来水普及率 | % | 98.1 | 98.1 | 预期性
10 | 涉水事务监管 | 重要河湖水域岸线监管率 | % | / | 50 | 约束性

## 续建项目表
附表2
新兴县水利发展“十四五”规划续建（改建、重建）项目表
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 前期工作情况 |  | 项目（能力）建设内容 | 规模和效益 |  | 项目总投资（万元） | “十三五”完成投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 实施年度（年）
|  |  |  | 工作进展 | 纳入相关规划 |  | 规模 | 效益
全县总计 | [8 empty] | 300 | 90 | 210
四、水利信息化及其他 | 总计 | [7 empty] | 300 | 90 | 210
| （一） | 重点水利信息化建设 | [6 empty] | 300 | 90 | 210
| 1 | 新兴县河长云升级改造项目 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 河长云升级改造 |  | 整合水利现有平台，实现一键互通 | 300 | 90 | 210 | 2025

## 拟建项目表
附表3
新兴县水利发展“十四五”规划拟建项目表
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 前期工作情况 | 纳入相关规划 | 项目（能力）建设内容 | 规模和效益 |  | 项目总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 各年度投资（万元）
|  |  |  | 工作进展 |  |  | 规模 | 效益 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
全县总计 | [8 empty] | 345515.75 | 319639.75 | 21826 | 41125.96 | 88104.71 | 93568.78 | 75014.3
一、防洪提升工程 | 总计 | [7 empty] | 128622.48 | 102746.48 | 1908 | 5041.7 | 20056 | 29154.78 | 46586
| （一) | 江河主要支流及独流入海治理项目 | [6 empty] | 56976.48 | 40976.48 | 1380 | 2079.7 | 5000 | 17516.78 | 15000
| 1 | 新兴江桐村至新洲桥段中小河流治理工程 | 新兴县 | 规划 | 地方实际需求 | 整治河道总长 15.38公里，其中护岸12.53公里，清疏面积15.81万平方米，清障3.96万平方米 | 中型 | 解决新兴江干流河床下切造成的吊脚、水生态突出问题 | 7766.78 | 7766.78 |  | 250 | 5000 | 2516.78
| 2 | 新兴县城防洪工程除险加固工程 | 新兴县 | 规划 | 《云浮市江河流域综合规划修编报告》 | 整治河道长10公里，加固挡土墙及护坡长10公里，新建堤防约5公里 | 中型 | 解决县城防洪工程存在的安全隐患及堤段全面达标 | 46000 | 30000 |  |  |  | 15000 | 15000
| 3 | 新兴江西河团院段改河工程 | 新兴县 | 初设已批 | 地方实际需求 | 河道弯段长1498米，取直后河段长919米 | 中型 | 解决该段洪水冲刷崩岸问题 | 3209.7 | 3209.7 | 1380 | 1829.7
| （二） | 中小河流治理工程 | [6 empty] | 57376 | 50000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 30000
| 1 | 新兴县中小河流治理工程（三期） | 新兴县 | 规划 | 地方实际需求 | 对全县12个乡镇11个项目进行治理，总共238.3公里河道进行综合治理。包括新建堤防36.3公里，加固堤防7.4公里，护岸245.4公里，清淤214.3公里 |  | 提升河道行洪能力，改善河道水生态、水环境 | 57376 | 50000 |  |  | 10000 | 10000 | 30000
| （三） | 病险水库除险加固工程 | [6 empty] | 2000 | 2000 | 528 | 920 | 200 | 352 | 0
| 1 | 新兴县小型水库除险加固工程（湴表、双甲等5宗） | 新兴县 | 部分初设已报 | 地方实际需求 | 坝体加固、涵管加固、溢洪道加固，防渗灌浆，重建隧洞放水设备等 | 小型 | 对新出险的水库进行加固 | 2000 | 2000 | 528 | 920 | 200 | 352
| （四） | 病险水闸除险加固工程 | [6 empty] | 10770 | 8270 | 0 | 2000 | 4770 | 0 | 1500
| 1 | 新兴县东利水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方实际需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.7万亩 | 4950 | 4950 |  | 1500 | 3450
| 2 | 新兴县白土水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方实际需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.5万亩 | 1820 | 1820 |  | 500 | 1320
| 3 | 新兴县四村水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方实际需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 1500 | 500 |  |  |  |  | 500
| 4 | 新兴县龙江寺水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方实际需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.25万亩 | 2500 | 1000 |  |  |  |  | 1000
| （五） | 山洪灾害防治 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 0 | 42 | 86 | 1286 | 86
| 1 | 新兴县山洪沟治理项目 | 新兴县 | 规划 | 地方实际需求 | 山洪沟治理 |  | 提升重点山洪沟防灾减灾能力，保障人民群众生命财产安全 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200
| 2 | 新兴县山洪灾害预报预警体系建设 | 新兴县 | 规划 | 地方实际需求 | 建设雨量水位图像监测及预警设备 |  | 提升重点山洪灾害易发区域监测预警能力，设立135个监测预警站点，保障人民群众生命财产安全 | 300 | 300 |  | 42 | 86 | 86 | 86
| （六） | 涝区排涝能力建设工程 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （七） | 其他工程 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二、供水保障能力建设工程 | 总计 | [7 empty] | 119280.26 | 119280.26 | 8839 | 16856.26 | 40418 | 44799 | 8368
| （一） | 水源工程 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （二) | 引调水工程 | [6 empty] | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 9350 | 9350 | 0
| 1 | 新兴县云浮高新区水厂引水工程 | 新兴县 | 方案 | 地方实际需求 | 铺设腰古至新兴城区供水管长约30公里 |  | 供水、调水规模1825万立方米/年 | 18700 | 18700 |  |  | 9350 | 9350
| （三） | 城乡供水工程 | [6 empty] | 90066 | 90066 | 7639 | 14697 | 27490 | 31872 | 8368
| 1 | 新兴县城区自来水厂及供水管网改造工程 | 新兴县 | 方案 | 地方实际需求 | 对城区自来水厂进行技术、工艺改进，达到水质提升，节能降耗；对城区供水管网改造，改造管道总长115.4公里 |  | 管道水损进一步降低，防止因管理破损导致的二次污染产生 | 18000 | 18000 |  |  | 9000 | 9000
| 2 | 新兴县农村饮水安全巩固提升工程(全域集中供水工程） | 新兴县 | 规划、方案在编 | 关于开展“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知 | 全域自然村供水提质改造工程：全县675个集中供水点（水池、管网）及镇街水厂提质改造 |  | 供水能力0.041亿立方米/年 | 36300 | 36300 | 3610 | 9322 | 5000 | 10000 | 8368
| 3 | 新兴县城区东部北部输水管道工程 | 新兴县 | 初设已批 | 地方实际需求 | 铺设DN800供水管道4500米、DN600供水管道2300米.铺设DN1000管5500米、DN600管5000米 |  | 解决东部园区和北部园区供水问题 | 10239 | 10239 | 3829 | 5375 | 1035
| 4 | 新兴县共成水库取水口工程 | 新兴县 | 初设已批 | 地方实际需求 | 建直径1米顶管长285米及配套进口取水头部 |  | 解决共成水厂底层水质问题 | 837 | 837 |  |  | 210 | 627
| 5 | 共成水厂扩容工程 | 新兴县 | 方案 | 地方实际需求 | 水厂由3万m³/d扩大供水规模至6万m³/d |  | 解决县城应急供水问题 | 200 | 200 | 200
| 6 | 新兴县供水一厂迁建工程 | 新兴县 | 方案 | 地方实际需求 | 建设50000m³/d水厂一座，用地面积6.9万平方米；新建供水管道15000米，改建供水管道1000米 |  | 新建50000m³/d水厂一座 | 24490 | 24490 |  |  | 12245 | 12245
| （四） | 灌区续建配套与现代化改造工程 | [6 empty] | 10514.26 | 10514.26 | 1200 | 2159.26 | 3578 | 3577 | 0
| 1 | 新兴县共成水库灌区节水改造工程 | 新兴县 | 初设已批 | 《广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011—2020年）》 | 改造干渠长度共26.243公里，其中东干渠长8.303公里，西干渠长17.94公里；改造渠系建筑物共178宗，其中重建东山、页村渡槽2座，加固力呈、田村、稔村、西云阁渡槽4座，加固印村反虹吸1座，改造分水闸38座、行人桥95座及机耕桥38座；重建管养站8座（建筑面积合计400平方米）；对10座输水隧洞进行人工清淤 | 中型 | 改善灌溉面积2.62万亩 | 7155 | 7155 |  |  | 3578 | 3577
| 2 | 大湾侧灌区续建配套与节水改造工程 | 新兴县 | 初设已批 | 《广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011—2021年）》 | 衬砌及疏浚渠道15.052公里；加固渡槽4座、重建5座及加固13座水闸、新建沉砂池1座等；建超声波流量计量设施13套 | 中型 | 改善灌溉面积2.1万亩 | 3359.26 | 3359.26 | 1200 | 2159.26
| （五） | 其他工程 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三、生态保护与修复工程 | 总计 | [7 empty] | 86466.01 | 86466.01 | 9739 | 17808 | 25998.71 | 16460 | 16460.3
| （一） | 万里碧道工程 | [6 empty] | 69677.3 | 69677.3 | 9739 | 12808 | 15710 | 15710 | 15710.3
| 1 | 新兴县碧道建设工程 | 新兴县 | 规划 | 《云浮市碧道总体规划（2020-2035年）》 | 整治河道98.3公里，内容涵盖水环境治理、水生态修复与保护、水安全提升、特色与景观营造、游憩系统构建等 |  | 治理河长98.3公里，加固堤防15公里 | 69677.3 | 69677.3 | 9739 | 12808 | 15710 | 15710 | 15710.3
| （二) | 重点河湖生态保护修复工程 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （三） | 水土保持工程 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750
| 1 | 新兴县水土保持治理工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 崩岗治理、坡耕地治理 |  | 保护耕地 | 1500 | 1500 |  |  |  | 750 | 750
| （四） | 农村水系综合整治工程 | [6 empty] | 15288.71 | 15288.71 | 0 | 5000 | 10288.71 | 0 | 0
| 1 | 新兴县廻龙河未达标水体综合整治工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 在云礼水库新建应急生态分水闸1座；建设生态沟渠总长约3公里；在廻龙河各支流分别新建生态滤坝10座；对白土村等6条村实施农村生活污水处理设施及管网工程；对流域内47个村开展截污管网建设；完善稔村镇、东成镇镇级污水处理厂及配套管网工程；对廻龙河干流有机污染的底泥进行分段清理；种40000平方米挺水植物吸收河道污染物，建5000平方米人工浮岛 |  | 对廻龙河小流域全面开展水安全、水生态治理 | 15288.71 | 15288.71 |  | 5000 | 10288.71
四、水利信息化及其他 | 总计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （一） | 重点水利信息化建设工程 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五、水利行业强监管 | 总计 | [7 empty] | 5647 | 5647 | 882 | 850 | 860 | 1455 | 1600
| （一） | 江河湖泊监管 | [6 empty] | 2500 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 1 | 新兴县全面推行河长制河道保洁、维护网格化方案 | 新兴县 |  |  | 对全县主要河道断面进行24小时监控，全县列入河长制管理的河道进行常规保洁及维护 |  | 河道水域岸线得到良好维护 | 2500 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| （二） | 节水和水资源监管 | [6 empty] | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 1 | 新兴县农村饮用水水质监测 | 新兴县 |  |  | 对全县农村饮水水质进行水质监测 |  | 保障供水、生态环境安全 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| （三） | 水利工程监管 | [6 empty] | 2292 | 2292 | 282 | 250 | 160 | 700 | 900
| 1 | 新兴县水库标准化建设 | 新兴县 |  |  | 完成34宗小型水库标准化建设工作，划定巡查线路、四要素管理等内容 |  | 加强水库管理，确保人民生命健康，保障用水安全 | 330 | 330 | 120 | 210
| 2 | 新兴县小型水库安全鉴定 | 新兴县 |  | 水库安全鉴定管理办法 | 完成11宗小型水库安全鉴定工作，根据安全鉴定成果，对有安全隐患的进行除险加固 |  | 加强水库管理，确保人民生命健康，保障用水安全 | 122 | 122 | 122
| 3 | 新兴县水闸标准化建设 | 新兴县 |  |  | 完成28宗水闸安全鉴定工作，根据安全鉴定成果，对有安全隐患的进行除险加固 |  | 加强水闸管理，确保人民生命健康，保障用水安全 | 560 | 560 |  |  | 60 | 200 | 300
| 4 | 新兴县水库水闸堤围管护工程 | 新兴县 |  |  | 做好水库、水闸安全鉴定，加强水库、水闸等水利工程安全管理，改善水环境，河（湖)持续健康良性发展 |  | 完善小型水利工程管理 | 1200 | 1200 |  |  | 100 | 500 | 600
| 5 | 中型水库调度项目 | 新兴县 | 方案 |  | 编制县内三座中型水库调度计划，实现水库调度科学化、精准化 |  | 3宗水库 | 40 | 40 | 40
| 6 | 全县河道超标准洪水预案 | 新兴县 | 方案 |  | 编制县内主要河道（新兴江干流及大南河）超标准洪水预案，为应急处置提供科学指导意见 |  | 干流及大南河 | 40 | 40 |  | 40
| （四） | 水土保持监管 | [6 empty] | 300 | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
| 1 | 新兴县水土保持监管现代化 | 新兴县 |  |  | 引进高科技手段对全县1523平方公里定时进行监管及巡查 |  | 使水土保持违法行为得到有效改善 | 300 | 300 |  |  | 100 | 100 | 100
| （五） | 水安全风险防控 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| （六） | 执法监管 | [6 empty] | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
| 1 | 新兴县执法人员装具配置 | 新兴县 |  |  | 11项（类）配置 |  | 加强和完善执法人员装备 | 55 | 55 |  |  |  | 55
六、水利改革举措及政策 | 总计 | [7 empty] | 5500 | 5500 | 458 | 570 | 772 | 1700 | 2000
| （一） | 河长制湖长制 | [6 empty] | 3000 | 3000 | 458 | 560 | 282 | 700 | 1000
| 1 | 新兴县河长制实施 | 新兴县 | 方案已编 |  | 全面推行河长制，构建河长体系，保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态、保护水域岸线、执法监督 |  | 全面达到“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标 | 3000 | 3000 | 458 | 560 | 282 | 700 | 1000
| （二） | 国家节水行动 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 0 | 10 | 490 | 500 | 500
| 1 | 新兴县节水型社会建设 | 新兴县 |  |  | 加强用水定额、计划用水、用水计量管理，完善水价机制，落实节水“三同时”，加大节水载体建设，严控供水管网漏损，推广节水器具，增加再生水利用，提高社会节水意识 |  | 完成节水型社会评价赋分表达标建设任务 | 1500 | 1500 |  | 10 | 490 | 500 | 500
| （三） | 水权水价水市场改革 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （四） | 推动管护体制改革，提升水利工程管理效能 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
| 1 | 新兴县小型水利工程体制改革 | 新兴县 |  |  | 确权划界测量 |  | 提高灌溉、饮水保障能力 | 1000 | 1000 |  |  |  | 500 | 500
| （五） | 水利行业能力建设 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
说明：实施年度为2021年的为已实施（已开工）的项目。

## 储备项目表
附表4
新兴县水利发展“十四五”规划储备项目表
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 前期工作情况 |  | 项目（能力）建设内容 | 规模和效益 |  | 项目总投资 （万元） | “十四五”计划投资（万元） | “十四五”后估算投资（万元） | 各年度投资（万元）
|  |  |  | 工作进展 | 纳入相关规划 |  | 规模 | 效益 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
全县总计 | [8 empty] | 92920 | 11970 | 80950 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 6810
一、防洪提升工程 | 总计 | [7 empty] | 11120 | 10470 | 650 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 5310
| （二） | 病险水闸除险加固工程 | [6 empty] | 11120 | 10470 | 650 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 5310
| 1 | 新兴县大罗垌陂水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  | 750 | 750
| 2 | 新兴县罗马水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.05万亩 | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 400 | 400
| 3 | 新兴县大稳水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.1万亩 | 1200 | 1200 | 0 |  |  |  | 600 | 600
| 4 | 新兴县布桐水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.06万亩 | 600 | 600 | 0 |  |  |  | 300 | 300
| 5 | 新兴县三挺水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 1200 | 1200 | 0 |  |  |  | 600 | 600
| 6 | 新兴县礼村水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.2万亩 | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 400 | 400
| 7 | 新兴县扶桂水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 400 | 400
| 8 | 新兴县云座水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.2万亩 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 500 | 500
| 9 | 新兴县云清水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.1万亩 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 250 | 250
| 10 | 新兴县双星水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.05万亩 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 250 | 250
| 11 | 新兴县罗良水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.1万亩 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 250 | 250
| 12 | 新兴县碧塘水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.4万亩 | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 400 | 400
| 13 | 新兴县黎源水闸重建工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.2万亩 | 800 | 150 | 650 |  |  |  |  | 150
| 14 | 新兴县云欧水闸加固工程 | 新兴县 | 规划 | 地方需求 | 加固闸室底板、消能防冲设施、翼墙。加固堤防0.15公里 | 中型 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 120 | 120 | 0 |  |  |  | 60 | 60
二、供水保障能力建设工程 | 总计 | [7 empty] | 81800 | 1500 | 80300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
| （二) | 引调水工程 | [6 empty] | 80000 | 1000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
| 1 | 新兴县合河水库水资源调配工程 | 新兴县 | 方案 | 地方实际需求 | 新建直径2米隧洞10.6公里，主干管道10公里等，规划二期水厂建设10万立方米水厂及供水干管10公里等 |  | 供水能力0.6205亿立方米/年，调水规模1.97m3/s | 80000 | 1000 | 79000 |  |  |  |  | 1000
| （四） | 灌区续建配套与现代化改造工程 | [6 empty] | 1800 | 500 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
| 1 | 新兴县凤凰水闸灌区节水改造工程 | 新兴县 | 规划 | 《广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011—2022年）》 | 改造干渠长度10.92公里，配套泄洪闸及放水闸等 | 中型 | 改善灌溉面积0.5万亩 | 1800 | 500 | 1300 |  |  |  |  | 500

## 项目总投资估算表
附表5
项目总投资估算表
项目分类 | 序号 | 项目名称 | “十四五”续建（改建、重建）项目 |  |  | “十四五”拟建项目 |  | “十四五”预备项目
|  |  | 项目总投资（万元） | “十三五”完成投资（万元） | “十四五”完成投资（万元） | 项目总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 项目总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | “十四五”后计划投资（万元）
一、防洪提升工程 | （一） | 江河主要支流及独流入海治理项目 | 0 | 0 | 0 | 56976.48 | 40976.48 | 0 | 0 | 0
| （二） | 中小河流治理 | 0 | 0 | 0 | 57376 | 50000 | 0 | 0 | 0
| （三） | 病险水库除险加固 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
| （四） | 病险水闸除险加固 | 0 | 0 | 0 | 10770 | 8270 | 11120 | 10470 | 650
| （五） | 山洪灾害防治 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
| （六） | 涝区排涝能力建设工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （八） | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 128622.48 | 102746.48 | 11120 | 10470 | 650
二、供水保障能力建设工程 | （一） | 水源工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （二） | 引调水工程 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 18700 | 80000 | 1000 | 79000
| （三） | 城乡供水工程 | 0 | 0 | 0 | 90066 | 90066 | 0 | 0 | 0
| （四） | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 0 | 0 | 0 | 10514.26 | 10514.26 | 1800 | 500 | 1300
| （五） | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 119280.26 | 119280.26 | 81800 | 1500 | 80300
三、生态保护与修复工程 | （一） | 万里碧道工程 | 0 | 0 | 0 | 69677.3 | 69677.3 | 0 | 0 | 0
| （二) | 重点河湖生态保护修复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （三） | 水土保持工程 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
| （四） | 农村水系综合整治 | 0 | 0 | 0 | 15288.71 | 15288.71 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 86466.01 | 86466.01 | 0 | 0 | 0
四、水利信息化及其他 | （一） | 重点水利信息化建设 | 300 | 90 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 | 300 | 90 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五、水利行业强监管 | （一） | 江河湖泊监管 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0
| （二） | 节水和水资源监管 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
| （三） | 水利工程监管 | 0 | 0 | 0 | 2292 | 2292 | 0 | 0 | 0
| （四） | 水土保持监管 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
| （五） | 水安全风险防控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （六） | 执法监管 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 5647 | 5647 | 0 | 0 | 0
六、水利改革举措及政策 | （一） | 河长制湖长制 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
| （二） | 国家节水行动 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
| （三） | 水权水价水市场改革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （四） | 推动管护体制改革，提升水利工程管理效能 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| （五） | 水利行业能力建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0
|  | 总计 | 300 | 90 | 210 | 345515.75 | 319639.75 | 92920 | 11970 | 80950