新兴县政府投资项目管理办法

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条  为充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，根据《政府投资条例》等法律法规及《广东省省级政府投资管理办法》、《云浮市政府投资项目管理办法》等规定，结合本县实际，制定本办法。

第二条  政府投资项目管理是指对项目谋划入库管理、投资计划管理、资金管理、审批管理、实施管理、稽察监督、竣工验收、资产移交、绩效评价等进行的全过程管理。

第三条  本办法所称县级政府投资是指县各级党政机关、团体、事业、企业、单位使用县级财政资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等项目。

县级财政资金，是指县本级地方财政资金和上级转移支付资金，主要包括纳入县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算管理的资金，含政府债券资金。

使用财政担保借款、政策性银行贷款、世界银行贷款、外国政府贷款等项目的管理参照本办法执行。国家、省、市另有规定的，从其规定。

国家、省、市对使用中央、省、市财政资金的政府投资项目管理另有规定的，从其规定。

第四条 县级政府投资应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则。

第五条  县级政府投资应当与本地经济社会发展水平和县级财政收支状况相适应。县人民政府加强对县级政府投资资金的统筹、预算约束和绩效管理。县人民政府及有关部门不得违法违规举借债务筹措县级政府投资资金。

第六条  县级政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、公共服务平台、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。主要包括：

（一）市政基础设施及农、林、牧、渔、水利、交通、能源等基础设施项目；

（二）教育、科技、卫生、文化、体育、社会保障、生态环境保护、资源节约、公共服务及社会管理等公益性建设项目；

（三）产业发展基础设施、科技进步、高新技术、现代物流业等重大产业结构调整优化项目。

第七条  县级政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主。对县级人民政府事权范围内的公益性、公共基础设施等非经营性项目，可以采用直接投资方式；对经营性公用事业、基础设施等确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

第八条  采取直接投资、资本金注入方式安排县级政府投资资金的项目（以下统称政府投资项目）适用本办法。

采取投资补助、贷款贴息等方式安排政府投资资金的，项目单位应当按照有关规定办理手续。

党政机关办公用房、业务用房项目，按照有关规定严格管理。

政府和社会资本合作项目、应急抢险救灾工程另有规定的，从其规定。

第九条  县发展改革部门依照有关法律法规及规章制度的规定，履行政府投资综合管理职责，按照权限和职责分工办理项目建议书审批、可行性研究报告审批、初步设计概算审批；会同有关部门编制政府投资项目年度投资计划，并组织实施、监督管理。

县财政部门负责统筹政府投资项目资金，安排年度预算，审核政府投资项目概算、预算、结算、竣工财务决算，办理资金拨付，对政府投资项目的财务活动实施管理和监督。

县审计部门负责对政府投资项目开展稽察及预算执行情况，决算情况审计监督。

县档案管理部门负责对政府投资项目的档案工作进行检查、监督和指导。

县农业农村部门按照权限和职责分工负责办理农业投资项目立项审批手续（包括但不限于项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算等审批。）。

县交通运输、水务部门按规定开展项目审批及项目监督管理有关工作。

各镇政府按照属地原则，做好本地政府投资项目管理有关工作。

项目单位应当按照建设工程基本建设程序以及有关规定，承担项目建设管理主体责任，负责项目的组织实施工作，严格控制项目投资；主动协调解决项目推进中的重点难点问题；对难以协调解决的问题，要及时报请项目行业主管部门协调解决。

项目行业主管部门、项目主管部门负责对本领域项目实施全过程进行监督管理。对项目单位难以协调解决的事项，应当结合实际，召集相关部门、项目所在镇政府协调；经协调难以解决的复杂事项，应当及时提请县人民政府协调解决。

县其他有关部门应当按照各自职责依法对政府投资项目进行管理和监督。

第二章 项目投资决策

第十条  县人民政府根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划、总体规划（空间类）、有关宏观调控政策及县本级及以上区域发展规划、专项发展规划，加强财政可承受能力评估，统筹安排使用县级政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金。

第十一条   政府投资项目还应当遵循以下原则：

（一）坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制结算，实行建设工程全过程造价管理；

（二）严格执行基本建设程序，先决策后审批，先审批后建设，先施工准备、后开工建设；严禁边勘察、边设计、边施工；

（三）按照批准的项目投资、建设地点、建设内容及规模、建设工期进行投资建设；

（四）严格执行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量终身负责制等制度；

（五）完善建设管理模式，优先采用清洁能源、资源节约技术和产品。

第十二条  政府投资项目应由项目单位或项目行业主管部门提出项目建设方案（含资金筹措方案），分别征询县发展改革部门、财政部门、自然资源部门、环保部门及有关单位的意见（非项目行业主管部门提出的项目建设方案还应征询项目行业主管部门意见）后，报县人民政府审定。

对经济、社会和环境有重大影响，社会公众普遍关注的政府投资项目，在项目建设方案报县人民政府审定前，项目单位或项目行业主管部门应当采取专家论证、听证会等方式广泛征求社会各界和公众的意见，有关意见作附件一并报县人民政府。

项目建设方案的内容应当包括项目建设的必要性及可行性、拟建地点、主要建设内容及规模、投资估算、资金来源、建设模式、建设期限、社会效益和经济效益等。

第十三条  政府投资项目建设方案经县人民政府审定后，项目单位应当自行或委托有相应资质的咨询机构编制项目设计方案，按程序报审定后，方可开展项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算等前期工作。

（一）总投资100万元以下的项目，项目建设方案经县人民政府审定后，可按规定直接开展初步设计及概算等前期工作；

（二）总投资100万元以上的项目，项目单位应当依法依规委托有相应能力的咨询机构编制项目设计方案，分别征询项目行业主管部门及县发展改革部门、财政部门、自然资源部门、环保部门及县有关单位的意见后，报县人民政府审定；

（三）对城市功能、城市形象存在较大影响的项目，项目单位应当按规定委托具有相应资质的咨询机构编制项目设计方案，分别征询项目行业主管部门、县国土空间规划委员会有关成员单位及县有关单位的意见后，报县人民政府审定；

（四）建设内容单一、技术方案简单且建设方案成熟的路面改造，绿化亮化，单纯装修修缮，土地整理，土地平整等项目，除对城市功能、城市形象存在较大影响外，项目建设方案经县人民政府审定后，可按规定直接开展项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算等前期工作。

第十四条  经审定的项目设计方案，不得擅自变更。后续的项目建议书、可行性研究报告、初步设计和施工图设计等应严格依照项目设计方案开展。如确需变更，按照本办法第十三条规定的程序重新编制项目设计方案报审定。

第三章 项目谋划与政府投资年度计划

第十五条 政府投资项目实行项目库管理。县发展改革部门负责牵头建立政府投资项目库。

各镇政府要落实属地责任，加强本地区项目的谋划、储备，及时报县发展改革部门纳入项目库。

各行业主管部门、项目主管部门应当会同有关单位根据有关法律法规、政策及规划，结合发展需要和建设条件，充分论证项目建设的必要性、可行性，按照轻重缓急，统筹协调本行业项目谋划、储备，及时报县发展改革部门纳入项目库。

第十六条  县发展改革部门会同各镇人民政府、县有关部门（单位）编制县政府投资项目年度投资计划。

第十七条 县政府投资项目年度投资计划应当与县级预算相衔接，并按照以下程序进行编制：

（一）县发展改革部门联合县财政部门印发关于编制县政府投资项目年度投资计划的通知，规定编报范围、编报流程、编制内容和报送时限等要求；

（二）各镇人民政府、县有关部门（单位）按照规定向县发展改革部门报送下一年度县政府投资项目投资需求计划建议；

（三）县发展改革部门统筹研究各镇人民政府、县有关部门（单位）报送的需求计划建议，会同县财政部门审核项目建设进度、投资资金需求，结合当年度财力状况等因素，形成县政府投资项目年度投资计划安排初步草案；

（四）县财政部门将县政府投资项目年度投资计划安排初步草案预算安排情况通过预算“一下”控制数告知各有关镇人民政府、县有关部门（单位），并抄送县发展改革部门。各有关镇人民政府、县有关部门（单位）结合预算“一下”控制数、项目建设资金来源和建设进度，修改完善本部门（单位）的县政府投资项目年度投资计划安排初步草案，报县发展改革部门；

（五）县发展改革部门汇总审核形成县政府投资项目年度投资计划建议，联合县财政部门报县人民政府审定。

第十八条  列入县政府投资项目年度投资计划的政府投资项目分为实施项目和储备项目。

前款所称实施项目，是指在下一年度拟安排县级政府投资资金的新开工及续建项目。

前款所称储备项目，是指符合县级政府投资资金支持方向，但在下一年度暂不具备县政府投资资金安排条件的项目。

第十九条  列入县政府投资项目年度投资计划的实施项目应当明确项目名称、建设内容及规模、建设工期、项目总投资、年度投资额、资金安排方式及资金来源等事项，且可行性研究报告已经批准或者投资概算已经核定。

第二十条  县委、县政府明确支持的项目，以及纳入上级或县人民政府批准的相关规划的项目，且下一年度内能够完成可行性研究工作的，可以列为储备项目。储备项目按年度实行动态调整。

项目单位应当加快推进储备项目的前期工作，条件成熟后可按程序转为实施项目。

第二十一条  县政府投资项目年度投资计划批准后，县发展改革部门应当及时下达。县政府投资项目年度投资计划一经下达，应当严格执行。

急需实施但未纳入县政府投资项目年度投资计划的项目，由项目单位或项目行业主管部门按照本办法第十二、十三条规定的程序报县人民政府审定后，依法依规组织实施；涉及县级预算调整的，按照有关规定执行。

第二十二条  项目单位应当根据经批准的县级财政预算和县政府投资项目年度投资计划，按照法律、行政法规和国库管理的有关规定，及时申请办理资金拨付。

第四章  审批管理

第二十三条  政府投资项目实行审批制。项目设计方案经审定后，除另有规定外，项目的审批、审核、审查阶段依次是：项目建议书审批、可行性研究报告审批、初步设计审查、概算审批、施工图审查、预算审核、结算和决算审核。

项目单位应当加强政府投资项目的前期工作，编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，按照规定的审批权限和程序，报县发展改革部门或其他有关部门（以下统称项目审批部门）审批；保证前期工作深度达到规定要求，并对提供的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算及依法应当附具的其他文件的真实性负责。

有关参建单位对编制的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算、施工图、预算内容的全面性和准确性负责。

交通、水利、能源等领域的项目前期论证审查，国家、省、市另行有规定的，从其规定。

第二十四条  除涉及国家秘密的项目外，项目单位应当通过广东省投资项目在线审批监管理平台（以下简称“省在线平台”）申请项目赋码，使用省在线平台生成的项目代码办理政府投资项目各项审批手续；项目审批部门应当使用项目代码办理项目审批手续，并依托省在线平台或云浮市工程建设项目审批系统等审批平台实行网上审批，实现信息资源共享。

项目审批部门应当按权限通过审批平台列明与政府投资有关的规定、规划及产业政策等，公开政府投资项目审批办理流程、办理时限等，并为项目单位提供相关咨询服务。

第二十五条  政府投资项目，有下列情形之一的，可以简化审批程序：

（一）列入国务院、省政府、市政府及其部门，或县政府批准的相关规划的项目；估算总投资5000万元以下、1000万元以上的项目等，按本办法第十二、十三条有关规定报经审定后，可直接编制项目可行性研究报告并按程序报审批；

（二）部分改扩建项目和建设内容单一、技术方案简单，总投资50万元以上、1000万元以下的项目，以及建设内容以设备购置、房屋及其他建筑物购置为主并附有部分建筑安装工程的项目，按本办法第十二、十三条的有关规定报经审定后，可直接编制初步设计概算并按程序报审批；

（三）总投资50万元以下的项目，编制项目建设方案按本办法第十二条的有关规定报经审定后，可直接编制施工图及预算并按程序报审核；

（四）总投资400万元以下的装修工程、修缮工程，按本办法第十二、十三条的有关规定报经审定后，由项目单位按内部事项管理，按政府采购法律法规有关规定组织实施；

（五）为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件，经认定需要紧急建设的项目，可以报请县人民政府同意先行建设，事后据实审批项目投资概算，不再审批项目建议书、可行性研究报告及初步设计。

国家、省、市对项目审批有新规定的，从其规定。

第二十六条 项目单位可自行编制或按规定委托具备相应能力的工程咨询机构编制项目建议书，报项目审批部门审批。

项目建议书的内容应当包括项目建设的必要性、拟建地点、主要建设内容及规模、投资匡算、资金筹措以及社会效益和经济效益等，项目建议书的编制格式、内容和深度应当达到有关规定、规范的要求。

第二十七条  项目单位可自行编制或按规定委托具备相应能力的工程咨询机构编制可行性研究报告，报项目审批部门审批。

可行性研究报告应当全面分析论证政府投资项目在技术和经济上的可行性以及社会效益、节能、资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险、资金筹措方案和绩效目标合理性等，对各项建设条件落实情况作出分析说明。可行性研究报告的编制格式、内容和深度应当达到有关规定、规范的要求。

需单独进行节能审查的项目，在报送可行性研究报告前需取得节能审查机关出具的节能审查意见。

需开展社会稳定风险评估的项目，在报送可行性研究报告前需完成社会稳定风险评估有关工作。

第二十八条 项目单位应当依法依规委托具备相应资质的咨询机构编制初步设计及概算。

初步设计应当符合有关规定和经审定的项目设计方案、可行性研究报告批复文件等有关要求，并达到相应的深度和质量要求，明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等，并据此编制投资概算。投资概算应当包括国家规定的政府投资项目建设所需的全部费用。

第二十九条　项目审批部门应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策及有关规定等，从下列方面对政府投资项目进行审查，作出是否批准的决定：

（一）项目建议书提出的项目建设的必要性；

（二）可行性研究报告分析的项目的技术经济可行性、社会效益以及项目资金、用地等主要建设条件的落实情况；

（三）初步设计及其提出的投资概算是否符合可行性研究报告批复以及国家和省有关标准和规范的要求；

（四）依照法律、行政法规和国家有关规定应当审查的其他事项。

项目审批部门在审查政府投资项目时，对涉及县级政府投资资金落实情况的审查，可以视情况以县财政部门明确了资金来源的文件代替资金落实的证明文件。

第三十条  项目审批部门在审批项目可行性研究报告前，可以依法委托具有相应资质的工程咨询单位、或者组织召开专家评审会议，对项目可行性研究报告进行评审。总投资3000万元以上（可适时调整）的政府投资项目，应当委托具有相应资质的工程咨询单位或组织专家开展评审。

承担评审工作的工程咨询机构或专家不得是承担编制该项目建议书、可行性研究报告的或与评审项目存在重大利益关系的机构或专家。工程咨询机构或专家应当实事求是、客观公正的开展评审，并对出具的评审意见负责。

项目单位应当根据评审意见、社会公众意见，对项目可行性研究报告进行完善，完善后的项目可行性研究报告报项目审批部门审批。

评审费用纳入部门年度预算安排解决。

第三十一条  县住房城乡建设、水务、交通运输等有关部门按照权限和职责分工依法依规定审查项目初步设计。

项目单位应当按以下程序将初步设计概算报项目审批部门审批。直接报批初步设计概算的政府投资项目，如需开展社会稳定风险评估的，在报送初步设计概算前还需完成社会稳定风险评估有关工作。

（一）总投资50万元以上的政府投资项目，项目单位应当将初步设计概算报县财政投资审核中心审核后，报项目审批部门审批；

（二）项目单位为县各级党政机关，但不使用或不申请使用县级财政资金的项目，需委托具有相应资质的其他咨询机构对项目初步设计概算进行审核并出具审核意见后，按规定报项目审批部门审批。

国家、省、市另有新规定的，从其规定。

第三十二条　项目审批部门应当在正式受理申报材料后20个工作日内出具批准文件或不予批准的书面通知。

项目审批部门委托评估或征求有关单位意见所需时间不计算在前款规定的期限内。

第三十三条  初步设计概算一般不得超过经批准的可行性研究报告的投资估算。初步设计概算超过经批准可行性研究报告的投资估算的，项目单位应当组织设计单位对初步设计进行优化，将投资概算控制在经批准的投资估算范围内。经优化后的投资概算仍超出经批准可行性研究报告的投资估算的，项目单位应当按以下程序履行投资估算调整手续后，按规定履行初步设计概算核定手续。

（一）优化后的投资概算超出经批准的投资估算10%以内且增加投资额在300万元以下的，项目单位应当提出调整方案（含资金筹措方案，下同。）、逐项说明超出估算总投资的必要性和核算依据、区分责任并报项目行业主管部门审核后，分别征询县发展改革、财政、原审批部门等部门意见，报县政府审定后，向原审批部门提出调整投资估算申请；

（二）优化后的投资概算超出经批准的投资估算10%以内且300万元以上的，项目单位应当提出调整方案、逐项说明超出估算总投资的必要性和核算依据、区分责任并报项目行业主管部门审核。项目行业主管部门应当委托有相应资质的咨询机构开展评审或组织专家论证，并结合项目实际出具审核意见。项目单位根据审核意见完善调整方案后，分别征询县发展改革、财政、原审批部门等部门的意见，报县政府审定后，向原审批部门提出调整投资估算申请；

- 优化后的投资概算超出经批准的投资估算10%以上的，项目单位应当提出调整方案、逐项说明超出估算总投资的必要性和核算依据、区分责任并报项目行业主管部门审核，其中超出原批准投资估算300万元以上的，项目行业主管部门应当委托有相应资质的咨询机构开展评审或组织专家论证，并结合项目实际出具审核意见。项目单位根据审核意见完善调整方案，分别征询县发展改革、财政、原审批部门等部门意见，报县政府审定后，重新编制可行性研究报告，报原审批部门审批。

- 委托评审或专家论证相关费用，由县财政部门统筹安排解决。

第三十四条  项目单位应当严格按照经批准的初步设计及概算，完成施工图设计、施工图预算及详实的工程量清单。禁止擅自变更项目建设内容、扩大建设规模和提高标准。

- 设计单位应当依照法律法规、设计规范及概算文件，履行概算控制责任。初步设计及概算核定后，项目实行限额设计，施工图设计（含装修设计）及预算应当符合初步设计及概算。

- 施工图审查机构应当按照相关规定及标准、可行性研究报告批复文件、初步设计及概算对施工图设计进行技术审查。

第三十五条  政府投资项目在前期工作或建设实施过程中，因客观原因无法继续实施拟终止实施或暂停实施（建设）的，项目单位应当提出拟终止实施或暂停实施（建设）申请，分别征询县发展改革、财政及项目行业主管部门、项目主管部门意见，按程序报县政府批准。

经批准终止实施的项目，需按程序报原审批部门办理项目放弃建设手续；已发生的费用在原批准的资金渠道解决。

经县政府同意暂停实施的项目，项目单位需将情况通报原审批部门；已发生的费用在原批准的资金渠道解决。

第三十六条  按照国家、省有关规定应当上报国家、省审批的政府投资项目，其申报工作由县发展改革部门或其他有关部门和项目行业主管部门、项目主管部门按照职责分工负责办理。

第五章  项目实施

第三十七条  政府投资项目开工建设，应当符合有关法律、行政法规规定的建设条件；不符合规定的建设条件的，不得开工建设。

国务院规定应当审批开工报告的重大政府投资项目，按照规定办理开工报告审批手续后方可开工建设。

第三十八条  政府投资项目应当按照家国有关规定确保政府投资资金落实到位，不得由施工单位垫资建设。

纳入政府投资项目计划且纳入本省、市、县年度重点建设项目计划的项目，应当优先安排政府投资资金。

第三十九条  政府投资项目应当严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。

第四十条 项目单位应当切实履行主体责任，监督参建单位科学合理做好项目质量、安全、投资及工期管理，确保项目按期保质交付使用。

第四十一条 任何单位或个人不得通过化整为零或以其他任何方式分拆、肢解项目，故意规避有关部门对项目的监管（包括但不限于对项目的审批、审查、审核等，及项目招投标）。

第四十二条  政府投资项目的勘察、设计、施工、监理、以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，应当按照有关规定进行招标。未按规定开展招标工作的，由有关行政监督部门按有关法律法规及规定处理；县财政部门可暂停拨付项目资金。

政府投资项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等未达到必须招标规模标准的，不得强制要求招标，由项目单位按照政府采购有关规定依法依规组织实施。

项目审批部门在审批政府投资项目时，对达到依法必须招标规模标准的项目，应当依法出具招标核准意见，明确招标范围、招标方式和招标组织形式等。

除勘察、设计、监理以外的其他服务，按照政府采购有关规定组织实施。

第四十三条  政府投资项目的土建施工和设备购置、安装招标，原则上应完成工程初步设计概算审批或调整手续后方可开展。

必须进行招标投标的政府投资项目，原则上应当优先采用电子招标投标方式开展招标投标，严禁设置投标报名等没有法律法规依据的前置环节。

采用总承包模式建设的政府投资项目，总承包招标原则上须依法依规完成初步设计审查及概算的审批或者调整手续后方可开展。严格执行工程基本建设程序，符合规定的开工条件后方可开工建设；禁止边勘察、边设计、边施工。

第四十四条  必须招标的政府投资项目，招标人在发布招标公告时一并发布完整的招标文件及相关文件，免费供潜在投标人自行下载使用；不得实施或授意、允许第三方要求潜在投标人、投标人另行购买、获取招标文件或其他材料，或其他有可能在开标前知晓（获取）潜在投标人、投标人的行为。

招标代理机构及其从业人员应当依照有关法律法规及合同约定实施招标代理行为。不得串通招标人、潜在投标人或投标人损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；不得擅自或授意、允许第三方向代理招标事项的潜在投标人售卖招标文件或其他资料；不得实施或授意、允许第三方实施任何有可能在开标前获得、收集代理招标事项的潜在投标人、投标人有关情况的行为。

第四十五条  政府投资项目应当按照批准的建设地点、建设内容及规模实施，不得擅自变更。

在项目实施过程中，拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容等作出较大变更的，项目单位应当在变更前，提出变更方案报经项目行业主管部门审核后，分别征询县发展改革、财政、自然资源、住建、生态环境保护部门、初步设计审查部门及原审批部门等部门意见，其他相关部门意见结合项目实际一并征询，报县政府审定后，按规定报原审批部门审批后方可组织实施。

项目单位应当会同参建单位对设计变更可能造成的建设成本变化、质量安全等进行审查评估，全面分析设计变更的原因、区分责任经共同确认，形成书面报告，并作附件一并报送。

前述所称较大变更，其范围的界定按照国家及行业相关规定执行。

拟对项目建设规模、建设内容等作出变更，但未达到较大变更的，按照有关规定办理项目变更手续。

国家、省、市另有新规定的，从其规定。

第四十六条  经核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据，项目建设投资原则上不得超过经核定的概算总投资。

在项目实施过程中，符合下列情形之一的，原核定概算不能满足项目实际需要，且使用预备费仍不能解决的，项目单位可以提出调整方案（含资金筹措方案，下同。），按程序报批准后，方可申请调整概算，并附调整概算的原因、依据等材料；原投资概算核定部门应当对概算调整申请进行严格审核，按照规定程序批准概算调整。

（一）因国家建设标准、建设规范等政策调整；

（二）因地质条件发生重大变化；

（三）因项目建设期限内主要材料价格大幅上涨；

（四）因自然灾害等不可抗力因素导致项目建设条件发生重大变化。

国家、省、市另有新规定的，从其规定。

第四十七条  因本办法第四十六条第一款情形（三）导致项目建设投资超原概算总投资的，项目单位应当委托有相应资质的咨询服务机构重新编制预算报告或编制结算报告、逐项说明核算依据，分别征询县发展改革、财政、原审批部门等部门意见，报县政府审定后，报县财政部门审核。有关费用拨付按规定执行。

因本办法第四十六条第一款情形（一）、（二）、（四）导致项目建设投资超原概算总投资的，项目单位应当在实施变更前，按以下程序报经批准后，方可实施：

（一）增加的投资概算300万元以下的，项目单位应当提出调整方案，报项目行业主管部门审核后，分别征询县发展改革、财政及原审批部门等部门意见，报县政府审定后，项目单位应当委托具有相应资质的咨询机构重新编制初步设计及概算，按规定分别报初步设计审查部门、县财政部门审核；经审核的初步设计概算，报原概算核定部门核定；

（二）增加的投资概算300万元以上的，项目单位应当提出调整方案，报项目行业主管部门审核。项目行业主管部门应当委托有相应资质的咨询机构开展评审或组织专家论证，并结合项目实际出具审核意见。项目单位根据审核意见完善调整方案后，分别征询县发展改革、财政及原审批部门等部门的意见，报县政府审定后，项目单位应当委托具有相应资质的咨询机构重新编制初步设计及概算，按规定分别报初步设计审查部门、县财政部门审核；经审核后的初步设计概算报原概算核定部门核定。

因概算调整需增加的投资，原则上优先在项目单位、项目使用单位及相应主管部门资金中解决。

第四十八条  政府投资项目建成后，项目单位应当按照有关规定组织竣工验收。通过竣工验收后，应当按照有关规定完成工程结算报告的编制及审核工作，并及时办理竣工财务决算。

第四十九条  政府投资项目应当依法办理产权登记。

未经产权登记的项目，不得交付使用。产权登记后，项目单位与使用单位不一致的，项目单位应当及时办理资产移交手续。

第五十条  项目单位应当按照国家和省、市、县有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查；依法依规及时向县档案管理部门和城乡建设档案管理机构移交项目档案。

第五十一条  项目单位应当依法及时向县统计部门报送统计报表以及相关资料。

第五十二条  县发展改革、财政或其他有关部门应当按照国家有关规定选择重大城镇建设、重大民生工程、重大生态建设等有代表性的已建成政府投资项目，委托中介服务机构开展项目后评价。

后评价应当对项目审批和实施全过程进行全面评价并提出明确意见，后评价成果应当及时向县政府报告。

第六章  监督管理

第五十三条  对政府投资项目负有监督管理职责的部门，应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况开展监督检查。

项目单位应当通过省在线平台等系统及时如实报送项目开工建设、建设进展、竣工等情况。

第五十四条  凡不涉及国家安全和国家秘密，以及法律法规未禁止公开的政府投资年度计划、政府投资项目审批和实施以及监督检查的信息应当依法公开。

第五十五条  政府投资项目的预算资金管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项，依照有关法律、行政法规及有关规定执行。

第五十六条  项目审批事项涉及的技术审查与行政审批分别管理。技术审查机构及有关技术审查人员对出具的技术审查结论终身负责，由委托单位在有关合同中具体约定。因技术审查成果导致决策失误的，应依法依规追究技术审查机构及有关人员相应责任；涉及违法违规的，有关部门应当依法依规处理并将情况推送至有关信用信息公示系统和共享平台。

第五十七条  各有关行业主管部门应当按照职责分工，对项目进行监督管理。对项目实施和投入运营有关情况进行监督检查，并共享监督检查结果信息。

第五十八条  有关行政监督管理部门应当按照相关法律法规及规定，以及本办法加强对招标投标活动监管；应当依法接受单位和个人对政府投资项目审批和建设过程中的违法违规行为的投诉和举报，并按照有关规定查处。

第五十九条  招标代理机构及其工作人员违法违规或违反本办法有关规定的，有关部门应当及时依法依规处理；涉及违法违规的，应当将情况推送至有关信用信息公示系统和共享平台。

第六十条  参建单位及其有关人员未严格按照有关规定履行职责或存在弄虚作假、重大疏忽或其他违法违规行为，有关部门应当依法依规追究其责任；涉及违法违规的，应当及时将情况推送至有关信用信息公示系统和共享平台。

因参建单位及其有关人员过错造成错项、漏项、设计缺陷、项目建设地点变更、严重超工期或建设内容、建设规模作出较大变更致项目投资增加或经济损失的，项目单位应当区分责任，根据法律法规和合同约定追究有关责任单位、责任人的经济责任。

因第一、二款需完善可行性研究报告、勘察、设计、概算、预算等增加的咨询服务费用由责任单位、责任人承担，由委托单位在有关合同中具体约定。

第六十一条  项目行业主管部门、项目主管部门履行概算管理和监督责任，按照核定概算严格控制，在施工图设计（含装修设计）、招标、结构封顶、装修、设备安装等重要节点应当开展概算控制检查，制止和纠正违规超概算行为。

项目单位对概算管理负主要责任，应当按照核定概算严格执行，没有依法依规履行职责的，由其上级行政机关责令改正；造成项目投资失控、存在安全隐患、严重超工期等后果的，或未经批准擅自调整建设规模、投资、内容和标准的，由纪检监察部门对其主要负责人和直接责任人依照有关规定给予追责问责。

第六十二条  项目单位及其工作人员与参建单位等串通，弄虚作假谋取不正当利益、降低工程质量等损害国家利益的，由纪检监察部门依法依规追究有关单位和相关人员责任。

第六十三条  国家机关及有关单位的工作人员在政府投资项目审批、建设过程中滥用用职权、玩忽职守、徇私舞弊、违规审批、违规建设的，由纪检监察部门依法依规对直接责任单位的主要负责人和相关责任人予以追责问责。

第六十四条  违反本办法及有关规定，故意规避有关部门对项目监管的，由纪检监察部门依法依规对直接责任单位的主要负责人、相关责任人予以追责问责。

违反本办法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附则

第六十五条  采用代建制建设的政府投资项目，按照本办法执行。

项目单位为县各级党政机关单位，不使用、也不申请使用县级财政性资金的项目，参照本办法执行。

第六十六条  事业单位、社会团体等非企业组织利用自有资金、不申请政府投资建设的固定资产投资项目，按照企业投资项目核准、备案管理有关规定管理。

第六十七条  本办法所称“县各级党政机关”包括县各级党的机关、人大机关、行政机关，政协机关、审判机关、检察机关等及其派出机构、下属单位。

本办法所称“县政府审定”、“县政府批准”均指按照县委、县政府“三重一大”事项决策有关规定进行审查并作出书面决定的决策程序。

本办法所称参建单位是指勘察、设计、施工、监理、设备材料、工程咨询、检验检测等参与项目建设并承担特定法律责任的单位。

本办法所称“以下”、“不足”不含本数；所称“以上”、“超”含本数。

第六十八条   本办法自2024年   月  日起施行，有效期至2029年  月  日。